РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№53

22. 06.2020 		                                                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении порядка и сроков составления

проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского

поселения Зимовниковского района  на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Верхнесеребряковского сельского поселения от 21.09.2007 №54 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Верхнесеребряковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения	             Сайчук Н.С.

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

От 22.06.2020 №53

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения

Зимовниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района оценки налогового и неналогового потенциала по Верхнесеребряковскому сельскому поселению на 2021 – 2023 годы | до 20 июня 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2021 – 2023 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | до 20 августа 2020г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения и вывоза твердых коммунальных отходов на 2021 – 2023 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | до 20 августа 2020 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения «О прогнозе социально - экономического развития Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 1 октября 2020 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Формирование и представление главе администрации Верхнесеребряковского сельского поселения параметров бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 1 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения проектов муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Верхнесеребряковского сельского поселения | до 20 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |
|  | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Верхнесеребряковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 5 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Верхнесеребряковского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения паспортов муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |
|  | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района | до 10 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов | до 10 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Верхнесеребряковского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 10 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов |

Глава администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения	             Сайчук Н.С.