РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05. 2021                          №  39                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении плана мероприятий по

подготовке мест массового отдыха

граждан к купальному сезону на

территории сельского поселения

в 2021 году.

.

В соответствии со статьей 143 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2012 № 436 « Об утверждении Правительства правил охраны жизни  людей на водных объектах в Ростовской области», в целях для обеспечения безопасности   людей на водных объектах,  охраны их жизни и здоровья в границах Верхнесеребряковского сельского поселения, руководствуясь ст.2 п.26 Устава муниципального образования  «Верхнесеребряковское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан к купальному сезону на территории сельского поселения в 2021 года.

2.    Установить  сроки купального сезона с 01.06.2021 по 31.08.2021г.

2. Постановление  администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 19.05.2014г  № 34.1 признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования на информационных стендах.

Глава администрации  Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                        Н.С.Сайчук

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского

поселения от 17.05.2021  №39

ПЛАН

мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан к купальному сезону

на территории сельского поселения в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить фактическую обстановку на водоёмах сельского поселения . | до 20 мая | Глава администрации сельского поселения | Специалист сельского поселения |
| 2. | Организовать учёт всех водных объектов, имеющихся на административных территориях и использующихся для отдыха граждан. | до 20 мая | Глава администрации сельского поселения | Специалист сельского поселения |
| 3 | Организовать установку знаков «Купание запрещено» на берегах водоёмов. | май | Глава сельского поселения, собственники водных объектов | Специалист сельского поселения |
| 4. | Организовать выступления, публикацию и распространение листовок среди населения по вопросам безопасности на воде. | перед началом и в ходе купального сезона | Глава сельского поселения, уполномоченный по делам ГО ЧС | Специалист сельского поселения |
| 5. | Организовать контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни на водных объектах, а также соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок пользования водными объектами. | в период купального сезона | Глава сельского поселения | Специалист сельского поселения |