РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59

от 14.03.2022                                                                                       сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному  размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от  14.03.2022 №59

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Основные цели Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном бюджете было запланировано 6 403,2 тыс. рублей, исполнение составило 5 543,2 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил  86,6  процента.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1  «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газификации в х. Верхоломов

В рамках подпрограммы 2  «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. По причине выхода из строя некоторых КТП  не работало уличное освещение, в результате чего произошло снижение оплаты за уличное освещение

Основное мероприятие 2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

проводились работы по благоустройству территории поселения – уборка территорий от мусора и сухой растительности.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в большем объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил  5543,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 6403,2 тыс. рублей.                         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3. равно 0,75;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1.  равно 0,75.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=5543,2/6403,2 х100%= 86,6 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | актуализация информации в сфере жилищного фонда | актуализация информации в сфере жилищного фонда | - |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | повышение уровня благоустроенности территории поселения | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение комфортных условий проживания для населения | обеспечение комфортных условий проживания для населения |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 6403,2 | 6403,2 | 5543,2 |
|  | местный бюджет | 6403,2 | 6403,2 | 5543,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 5220,9 | 5220,9 | 4980,0 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Всего | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
|  | местный бюджет | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 1182,3 | 1182,3 | 563,2 |
|  | местный бюджет | 1182,3 | 1182,3 | 563,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Всего | 971,6 | 971,6 | 408,3 |
|  | местный бюджет | 971,6 | 971,6 | 408,3 |
| Основное мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Всего | 210,7 | 210,7 | 154,9 |
|  | местный бюджет | 210,7 | 210,7 | 154,9 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Верхнесеребряковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Уровень газификации населенных пунктов поселения | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. | Показатель 3. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 30 | 40 | 30 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 6. | Показатель 1.3. Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Верхнесеребряковскому сельскому поселению | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 30 | 40 | 30 | - |