РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№11

19.01.2023г. 		                                                                                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальным имуществом»  на 2023 год

В целях выполнения постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Верхнесеребряковского сельского   поселения                             М.Ю. Кодочигова

Приложение 1

План

реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | 30,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта)» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2023-31.12.2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Страхование ГТС | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2023-31.12.2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Землеустройство» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | увеличение объемов доходов бюджета | 01.01.2023-31.12.2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Публикация объявления в газете | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2023-31.12.2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. |  |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                          М.Ю. Кодочигова