РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№14

19.01.2023г. 		                                                                                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

на 2023 год

В целях выполнения постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2023 год согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Верхнесеребряковского сельского   поселения                             М.Ю. Кодочигова

Приложение 1

План

реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2023 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковское сельское поселение» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | осуществление работы поселения по инвестициям при главе Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Верхнесеребряковского сельского поселения; подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение инвестиционной привлекательности Верхнесеребряковского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  | проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций |  | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | 1,0 | Х | Х | 1,0 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на региональные и межрегиональные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Содействие развитию и расширению сферы деятельности Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. |  |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                          М.Ю. Кодочигова