РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023 	 	             	                 №41                      сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского          сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»  за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному  размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения	                               М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

- Сектор экономики и финансов

- Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 10.03.2023 №41

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Основная задачи Программы - обеспечение сохранения и использования объектов   исторического и культурного наследия; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Основные цели Программы - сохранение культурного и исторического наследия Верхнесеребряковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и массового спорта».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

В 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном бюджете было запланировано 18345,9 тыс. рублей, исполнение составило 18295,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 99,7 процентов.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении» планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2022 года осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ «Верхнесеребряковского сельского поселения»; обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, произведен капитальный ремонт задания сельского дома культуры в х. Верхоломов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2022 году не было запланировано бюджетных ассигнований.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 18295,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 18345,9 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0.

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 18295,9/18345,9 х 100% =99,7 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Развитие культуры» | МУК КДЦ «Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения | МУК КДЦ «Верхнесеребряковского сельского поселения» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры | Капитальный ремонт здания клуба, находящегося по адресу Ростовская обл., Зимовниковский район, х. Верхоломов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК КДЦ «Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; самодеятельные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 18345,9 | 18345,9 | 18295,9 |
|  | местный бюджет | 5177,3 | 5177,3 | 5127,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 13168,6 | 13168,6 | 13168,6 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 18345,9 | 18345,9 | 18295,9 |
|  | местный бюджет | 5177,3 | 5177,3 | 5127,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 13168,6 | 13168,6 | 13168,6 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения | Всего | 14674,0 | 14674,0 | 14624,0 |
|  | местный бюджет | 1505,4 | 1505,4 | 1455,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 13168,6 | 13168,6 | 13168,6 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 3671,9 | 3671,9 | 3671,9 |
|  | местный бюджет | 3671,9 | 3671,9 | 3671,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 838 | 838 | 838 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля граждан Верхнесеребряковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,5 | 9,6 | 9,6 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 3,9 | 4,0 | 4,0 | - |
| 5 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Показатель 2.1. Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | человек | 136 | 138 | 138 | - |