РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023    	             	                 №42                   сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному  размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения	                               М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

Ведущий специалист по

муниципальному хозяйству

- Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 10.03.2023 № 42

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Основная цель Программы - улучшение качества жизни жителей поселения за счет перехода экономики поселения и бюджетной сфере на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрации	Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 145,1 тыс. рублей, исполнение составило 70,5 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 49 процентов.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

Подпрограмма 2: «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено выполнение основных мероприятий.

В течение 2022 года: было достигнуто повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского  сельского поселения.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил  70,5  тыс. рублей, при плановых назначениях 145,1 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 70,5/145,1 х 100% = 49 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является низким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; Муниципальные учреждения Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 145,1 | 145,1 | 70,5 |
|  | местный бюджет | 145,1 | 145,1 | 70,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковского сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для учреждений | Всего | 145,1 | 145,1 | 70,5 |
|  | местный бюджет | 145,1 | 145,1 | 70,5 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения; | процент | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Верхнесеребряковского сельского поселения | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | единиц | – | – | – | - |
| 6 | Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км. | – | – | – | - |
| 7 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение | км. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |