**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения**

**Зимовниковского района по итогам 2021 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения за 2021 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 года № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год сформирован на основании 9-ти отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения (далее - муниципальные программы) и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муни­ципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителя­ми.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 2 муниципальным программам:

* «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 100,0%;
* «Развитие культуры и спорта»- 100%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 3 муници­пальным программам:

* «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» - 86,6%;
* «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 96,9%;
* «Развитие муниципальной службы» - 95,3%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 50% - 80 % по 3 муници­пальным программам:

* «Управление муниципальным имуществом» - 79,1%;
* «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 70,2%;
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 68,0%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной про­граммы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

***Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ***

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 15530,1 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 14261,4 тыс. рублей, что составило 91,8 % от годового плана и 97,3% от всех расходов за 2021 год.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 78% - по 9 муниципальным программам:

* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» запланиро­вано 6403,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 5543,2 тыс. рублей, что составило 86,6 % от плановых объемов финансирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 3,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 3,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объ­емов финансирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 64,0 тыс. рублей. Фактически освоено 5,3 тыс. рублей, что составило 8,3 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 469,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 329,2 тыс. рублей, что составило 70,2 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» выделено 3 878,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 3 878,6 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 194,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 132,2 тыс. рублей, что составило 68,0% от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» выделено 107,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 102,5 тыс. рублей, что составило 95,3 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 4 375,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 240,0 тыс. рублей, что составило 96,9 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» запланиро­вано 34,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 26,9 тыс. рублей, что составило 79,1 % от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про­грамм приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

***Уровень реализации муниципальных программ***

***по итогам 2021 года***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2021 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени дос­тижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня вы­полнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности - по 5 муни­ципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представле­ны в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ не принято. Вместе с тем, реализация одной муниципальной программы проведена с низким уровнем.

***Таблица 1***

***Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Степень дос­тижения целе­вых индикато­ров | Степень  освоения  бюджетных  средств | Оценка эффек­тивности муни­ципальных про­грамм |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | 0,90 | 86,6 | Высокий уровень |
| 2. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 1,0 | 100,0 | Высокий уровень |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1,0 | 8,3 | Низкий уровень |
| 4. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,88 | 70,2 | Средний уровень |
| 5. | «Развитие культуры и спорта» | 1,0 | 100,0 | Высокий уровень |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 68,0 | Средний уровень |
| 7. | «Развитие муниципальной службы» | 1,0 | 95,3 | Высокий уровень |
| 8. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,9 | 96,9 | Высокий уровень |
| 9. | «Управление муниципальным имуществом» | 0,9 | 79,1 | Средний уровень |

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ***

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответст­вующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответствен­ным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризую­щих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показа­телей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевре­менным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирова­ния,
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очеред­ном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за пре­дыдущий год.
5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подго­товке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа­ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения.

**Приложение 1**

**к сводному годовому докладу о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | | Единицы  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | Степень достижения запланиро­ванного уровня (%)2 | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов в целом по Верхнесеребряковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Уровень газификации населенных пунктов поселения | | | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 1.3 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | | | процентов | 30 | 40 | 30 |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2 | | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.1.3 | | Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Верхнесеребряковскому сельскому поселению | | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 1.2. Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения » | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | | | процентов | 30 | 40 | 30 |  |
| 2. Муниципальная программа « Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» | | | | | | | | |
| 2.1. Подпрограмма 1 « «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | | человек | 0 | согласно плану  Правительства РО | 0 | - |
| 2.1.2 | | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Верхнесеребряковского сельского поселения | | процентов | 43,0 | 43,5 | 80,0 | 80 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 20 % - затрудняются ответить |
| 2.2. Подпрограмма 2 « Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений й» | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | | | процентов | 53,8 | 53,8 | 65,0 | укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |
| 2.2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | | | процентов | 0 | не более 5 | 0 | достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. |
| 2.2.3 | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | | | мероприятий | 5 | 6 | 7 | формирование толерантного со­знания, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. |
| 2.3. Подпрограмма 3 « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | | | шт. | 2 | 2 | 2 | увеличение организации пропаганды здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности |
| 2.3.2 | Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | | | гектар | 1,0 | 0,7 | 0,25 | постепенное создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |
| 3. Муниципальная программа « Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | | | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3.1. Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность » | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | | | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.1.2 | Количество спасенных людей на пожарах | | | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. Подпрограмма 2 « Защита населения от чрезвычайных ситуаций » | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 3.2.2 | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | | | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.3 | Количество оповещенного населения системой оповещения | | | человек | 1094 | 1094 | 1094 | - |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | | | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 3.3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | | | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | процентов | 58,8 | 80 | 60 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2. Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | | | процентов | 58,8 | 80 | 60 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |
| 5. Муниципальная программа « Развитие культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Количество посещений учреждений куль­туры (на 1000 человек населения) | человек | 837 | 838 | 838 | - |
| 5.2 | | | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.3 | | | Доля граждан Верхнесеребряковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,4 | 9,5 | 9,5 | - |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | | | процентов | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - |
| 5.1.2 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | | | человек | 134 | 136 | 136 | - |
| 6. Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения; | | | процентов | - | - | - | - |
| 6.2 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Верхнесеребряковского сельского поселения | | | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 6.1. Подпрограмма 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях » | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6.1.2 | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | | | процентов | - | - | - | - |
| 6.2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | | | единиц | - | - | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | | | км. | - | - | - | - |
| 6.2.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение | | | км. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | | | процентов | 42,8 | 57,1 | 57,1 | - |
| 7.2 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | | | процентов | 72,0 | 72,0 | 72,0 | - |
| 7.1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | | | процентов | 42,8 | 42,8 | 42,8 | - |
| 7.1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | | | процентов | 42,8 | 57,1 | 57,1 | - |
| 7.1.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.2. Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Верхнесеребряковского сельского паоселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.2.2 | Доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.2.3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | | | процентов | 72,0 | 72,0 | 72,0 | - |
| 8. Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » | | | | | | | | |
| 8.1 | | | Наличие бюджетного прогноза Верхнесеребряковского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 8.2 | | | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 116,8 | 101,1 | 126 | - |
| 8.3 | | | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.4 | | | Отношение объема муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | | | тыс. рублей | 4 992,7 | 5036,9 | 6 317,9 | - |
| 8.1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | | | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,0 | - |
| 8.2. Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | | | процентов | 95,0 | 95,0 | 91,8 | - |
| 8.2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8.2.3 | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | | | процентов | - | - | - | - |
| 8.2.4 | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8.3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом » | | | | | | | | |
| 9.1 | Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9.2 | Доля осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | | | процентов | 100 | 100 | 80 | Осуществление государственной регистрации на объекты недвижимого имущества проведено не в полном объеме |
|  | Доля доходов от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности | | | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 9.1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | | | процентов | 100 | 100 | 80 | - |
| 9.1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной стоимости | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9.2 Подпрограмма 2. «Землеустройство» | | | | | | | | |
| 9.2.2 | Подготовка документов содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | | | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9.2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | | | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

**Приложение 2**

**к сводному годовому докладу о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2021 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины от­клонений, причины не ос­воения выделенных финан­совых средств) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 6403,2 | 5543,2 | 86,6 |  |
| местный бюджет | 6403,2 | 5543,2 | 86,6 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения»; | Всего | 5220,9 | 4980,0 | 95,4 |  |
| местный бюджет | 480,0 | 239,1 | 49,8 |  |
| областной бюджет | 4740,9 | 4740,9 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 1182,3 | 563,2 | 47,6 |  |
| местный бюджет | 1182,3 | 563,2 | 47,6 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 3,5 | 3,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2  «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 64,0 | 5,3 | 8,3 |  |
| местный бюджет | 64,0 | 5,3 | 8,3 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Всего | 64,0 | 5,3 | 8,3 |  |
| местный бюджет | 64,0 | 5,3 | 8,3 |  |
| Муниципальная программа « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 469,2 | 329,2 | 70,2 |  |
| местный бюджет | 469,2 | 329,2 | 70,2 |  |
| Федеральный и областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 369,2 | 315,7 | 85,5 |  |
| местный бюджет | 369,2 | 315,7 | 85,5 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2  «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 100,0 | 13,4 | 13,4 |  |
| местный бюджет | 100,0 | 13,4 | 13,4 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа « Развитие культуры и спорта» | Всего | 3878,6 | 3878,6 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 3878,6 | 3878,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Всего | 3878,6 | 3878,6 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 3878,6 | 3878,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 194,6 | 132,2 | 67,9 |  |
| местный бюджет | 194,6 | 132,2 | 67,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковского сельском поселении» | Всего | 194,6 | 132,2 | 67,9 |  |
| местный бюджет | 194,6 | 132,2 | 67,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | Всего | 107,5 | 102,5 | 95,3 |  |
| местный бюджет | 107,5 | 102,5 | 95,3 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципальной службы» | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2  «Информационное общество» | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная политика» | Всего | 72,5 | 72,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 72,5 | 72,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 4375,4 | 4240,0 | 96,9 |  |
| местный бюджет | 4375,4 | 4240,0 | 96,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 4375,4 | 4240,0 | 96,9 |  |
| местный бюджет | 4375,4 | 4240,0 | 96,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 34,0 | 26,9 | 79,1 |  |
| местный бюджет | 34,0 | 26,9 | 79,1 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 34,0 | 26,9 | 79,1 |  |
| местный бюджет | 34,0 | 26,9 | 79,1 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник сектора экономики и финансов А.А. Татевосян | | | | | |