**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения**

**Зимовниковского района по итогам 2023 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 года № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2023 году осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год сформирован на основании 9-ти отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения (далее - муниципальные программы) и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ***

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муни­ципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителя­ми.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 5 муниципальным программам:

* «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 100,0%;
* «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 100,0 %;
* «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 100,0%;
* «Развитие культуры и спорта» - 100,0%;
* «Развитие муниципальной службы» - 100,0%;

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 4 муници­пальным программам:

* «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» - 99,6%;
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 85,6%;
* «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 97,9%;
* «Управление муниципальным имуществом» - 98,4%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной про­граммы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

***Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ***

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 34256,7 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 34067,0 тыс. рублей, что составило 99,4 % от годового плана и 99,8% от всех расходов за 2023 год.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 61% - по 9 муниципальным программам:

* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» запланиро­вано 15624,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 15555,1 тыс. рублей, что составило 99,6 % от плановых объемов финансирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 3,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 3,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объ­емов финансирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 4021,2 тыс. рублей. Фактически освоено 4021,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 20,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 20,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» выделено 8994,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 8994,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 42,3 тыс. рублей, что составило 85,6% от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» выделено 127,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 127,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 5379,9тыс. рублей. Фактически освоено – 5267,3 тыс. рублей, что составило 97,9 % от плановых объемов финан­сирования.
* На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» запланиро­вано 36,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 36,3 тыс. рублей, что составило 98,4 % от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про­грамм приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

***Уровень реализации муниципальных программ***

***по итогам 2023 года***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2023 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени дос­тижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня вы­полнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности - по 4 муни­ципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представле­ны в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих программ не принято. Вместе с тем, реализация пяти муниципальных программ проведена с удовлетворительным уровнем.

***Таблица 1***

***Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Степень дос­тижения целе­вых индикато­ров | Степеньосвоениябюджетныхсредств | Оценка эффек­тивности муни­ципальных про­грамм |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | 0,80 | 99,6 | Удовлетворительный уровень |
| 2. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,9 | 100,0 | Высокий уровень |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,75 | 100,0 | Удовлетворительный уровень |
|  4. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1,0 | 100,0 | Высокий уровень |
|  5. | «Развитие культуры и спорта» | 0,83 | 100,0 | Удовлетворительный уровень |
|  6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 85,6 | Высокий уровень |
|  7. | «Развитие муниципальной службы» | 1,0 | 100,0 | Высокий уровень |
| 8. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 1,0 | 97,9 | Удовлетворительный уровень |
| 9. | «Управление муниципальным имуществом» | 0,60 | 98,4 | Удовлетворительный уровень |

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ***

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответст­вующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответствен­ным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризую­щих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показа­телей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевре­менным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирова­ния,
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очеред­ном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за пре­дыдущий год.
5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подго­товке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа­ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения.

**Приложение 1**

**к сводному годовому докладу о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицыизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Степень достижения запланиро­ванного уровня (%)2 | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 1.1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 50 | 55 | 55 | - |
| 1.2 | Обеспечение содержания объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 | - |
| 1.1. Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 1.1.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 1.1.2 | Уровень газификации социальных объектов | процентов | 43 | 90 | 50 | - |
| 1.1.3 | Доля населения, заключивших договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором | процентов | 60 | 60 | 60 | - |
| 1.2. Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения » |
| 1.2.1 | Содержание объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 |  |
| 2. Муниципальная программа « Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » |
| 2.1. Подпрограмма 1 « «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» |
| 2.1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | согласно плануПравительства РО | 0 | - |
| 2.1.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 85 | 45,0 | 85,0 | 85 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 15 % - затрудняются ответить |
| 2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» |
| 2.2.1 | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 68,3 | 74,2 | 70,0 | укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |
| 2.2.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 | достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. |
| 2.2.3 | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | мероприятий | 6 | 7 | 7 | формирование толерантного со­знания, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. |
| 2.3. Подпрограмма 3 « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | шт. | 3 | 3 | 3 | увеличение организации пропаганды здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности |
| 2.3.2 | Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | гектар | 0,3 | 0,4 | 0,4 | постепенное создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |
| 3. Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |
| 3.1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 3.1.1 | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.1.2 | Количество спасенных людей на пожарах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 5 | 0 | - |
| 3.2.2 | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.3 | Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 158 | 1094 | 158 | - |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 3.3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 4.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 65,0 | 80 | 76,0 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» |
| 4.1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4.2. Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 4.2.1 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 65,0 | 80 | 76,0 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |
| 5. Муниципальная программа « Развитие культуры и спорта» |
| 5.1 | Количество посещений учреждений куль­туры (на 1000 человек населения) | человек | 838 | 838 | 793 | - |
| 5.2 | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.3 | Доля граждан Верхнесеребряковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,6 | 9,6 | 9,2 | - |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 5.1.1 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 3,9 | 4,0 | 3,8 | - |
| 5.1.2 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 5.2.1 | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | человек | 136 | 138 | 50 | - |
| 6. Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 6.1 | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения; | процентов | - | - | - | - |
| 6.2 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 95,0 | 95,0 | 90,0 | - |
| 6.1. Подпрограмма 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях » |
| 6.1.1 | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6.1.2 | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| 6.2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 6.2.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | единиц | - | - | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км. | - | - | - | - |
| 6.2.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение | км. | 95,0 | 95,0 | 90,0 | - |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
| 7.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | процентов | 57,1 | 57,1 | 57,1 | - |
| 7.2 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | процентов | 75,0 | 80,0 | 76,0 | - |
| 7.1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Верхнесеребряковском сельском поселении» |
| 7.1.1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 42,8 | 42,8 | 42,8 | - |
| 7.1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | процентов | 42,8 | 57,1 | 57,1 | - |
| 7.1.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.2. Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |
| 7.2.1 | Доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Верхнесеребряковского сельского паоселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.2.2 | Доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100 | 100 | 95 | - |
| 7.2.3 | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | процентов | 72,0 | 80,0 | 76,0 | - |
| 8. Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » |
| 8.1 | Наличие бюджетного прогноза Верхнесеребряковского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 8.2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 126,0 | 103,1 | 123,2 | - |
| 8.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 8.4 | Отношение объема муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 8.1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | 4695,0 | 5775,1 | 6116,6 | - |
| 8.1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 99,2 | 99,3 | 99,4 | - |
| 8.2. Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 8.2.1 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 93,8 | 95,0 | 97,9 | - |
| 8.2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8.2.3 | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | - | - | - | - |
| 8.2.4 | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8.3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 8.3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом » |
| 9.1 | Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9.2 | Доля осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 80 | 100 | 100 | Осуществление государственной регистрации на объекты недвижимого имущества проведено не в полном объеме |
|  | Доля доходов от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 100 | 100 | - |
| 9.1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |
| 9.1.1 | Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | процентов | 80 | 100 | 0 | - |
| 9.1.2 | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100 | 100 | 0 | - |
| 9.2 Подпрограмма 2. «Землеустройство» |
| 9.2.2 | Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9.2.3 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | процентов | 100 | 100 | 0 | - |

**Приложение 2**

**к сводному годовому докладу о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2023 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины от­клонений, причины не ос­воения выделенных финан­совых средств) |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 15 624,1 | 15 555,1 | 99,6 |  |
| местный бюджет | 1 363,1 | 1 294,1 | 94,9 |  |
| областной бюджет | 14 261,0 | 14 261,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения»; | Всего | 15 327,1 | 15 326,8 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1066,1 | 1065,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 14 261,0 | 14 261,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2«Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 297,0 | 228,3 | 76,9 |  |
| местный бюджет | 297,0 | 228,3 | 76,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 3,5 | 3,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 4021,2 | 4021,1 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 201,5 | 201,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 3819,7 | 3819,6 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Всего | 4021,2 | 4021,1 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 201,5 | 201,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 3819,7 | 3819,6 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| Федеральный и областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2«Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа « Развитие культуры и спорта» | Всего | 8994,2 | 8994,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 4182,9 | 4182,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 818,0 | 817,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 3993,3 | 3993,3 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1«Развитие культуры» | Всего | 8994,2 | 8994,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 4182,9 | 4182,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 818,0 | 817,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 3993,3 | 3993,3 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 50,0 | 42,8 | 85,6 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 42,8 | 85,6 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковского сельском поселении» | Всего | 50,0 | 42,8 | 85,6 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 42,8 | 85,6 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | Всего | 127,0 | 127,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 127,0 | 127,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы» | Всего | 6,2 | 6,2 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 6,2 | 6,2 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2«Информационное общество» | Всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная политика» | Всего | 90,8 | 90,8 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 90,8 | 90,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 5379,9 | 5267,3 | 97,9 |  |
| местный бюджет | 5379,9 | 5267,3 | 97,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 5379,9 | 5267,3 | 97,9 |  |
| местный бюджет | 5379,9 | 5267,3 | 97,9 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 36,9 | 36,3 | 98,4 |  |
| местный бюджет | 36,9 | 36,3 | 98,4 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 11,0 | 11,0 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Землеустройство» | Всего | 25,9 | 25,9 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 25,9 | 25,9 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник сектора экономики и финансов А.А. Татевосян |