РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№36

от 27.03.2024 сл. Верхнесеребряковка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения**»** за 2023 год |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

 Постановление вносит:

 специалист 1 категории

 по муниципальному

 хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 27.03.2024 №36

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 Основные цели Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения;

 - повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

 Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения»;

 Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения».

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 15 624,1 тыс. рублей, исполнение составило 15 555,1 тыс. рублей.

 Все средства производились за счет средств областного и местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 99,6 процента.

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1. «Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов газификации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: выполнены работы по осуществлению строительного контроля, включая авторский надзор за строительством газопровода в х. Верхоломов.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по газификации объектов муниципальной собственности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Произведен ввод в эксплуатацию газопровода в х. Верхоломов;

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Выполнено строительство газопровода в х. Верхоломов.

 В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 2.1. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. По причине выхода из строя некоторых КТП не работало уличное освещение, в результате чего произошло снижение оплаты за уличное освещение

 Основное мероприятие 2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 проводились работы по благоустройству территории поселения – уборка территорий от мусора и сухой растительности.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

1. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в большем объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 15 555,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 15 624,1 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 20232 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 0,6;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 4.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8(4/5) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,8.

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

15 555,1/15 624,1 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

 0,8 х 0,5 +0,8 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,84 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

 Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
|  1. | Основное мероприятие 1.1.«Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | актуализация информации в сфере жилищного фонда | актуализация информации в сфере жилищного фонда | - |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
|  4. | Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | повышение уровня благоустроенности территории поселения | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение комфортных условий проживания для населения | обеспечение комфортных условий проживания для населения |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»  | Всего | 15 624,1 | 15 624,1 | 15 555,1 |
| местный бюджет | 1 363,1 | 1 363,1 | 1 294,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 14 261,0 | 14 261,0 | 14 261,0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | 14 261,0 | 14 261,0 | 14 261,0 |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 15 327,1 | 15 327,1 | 15 326,8 |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Расходы на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством , реконструкцией объектов газификации» | Всего | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| местный бюджет | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по газификации объектов муниципальной собственности» | Всего | 122,0 | 122,0 | 121,8 |
| местный бюджет | 122,0 | 122,0 | 121,8 |
| Основное мероприятие 1.3. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Всего | 14 980,1 | 14 980,1 | 14 980,0 |
| местный бюджет | 719,1 | 719,1 | 719,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 14 261,0 | 14 261,0 | 14 261,0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | 14 261,0 | 14 261,0 | 14 261,0 |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 297,0 | 297,0 | 228,3 |
| местный бюджет | 297,0 | 297,0 | 228,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Всего | 63,0 | 63,0 | 58,3 |
| местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 58,3 |
| Основное мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Всего | 234,0 | 234,0 | 169,9 |
| местный бюджет | 234,0 | 234,0 | 169,9 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 1 | 1.удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 50 | 55 | 55 | - |
| 2. | 2. обеспечение содержания объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 4. | 1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 5. | 1.2 уровень газификации социальных объектов | процентов | 43 | 90 | 50 | - |
| 6. | 1.3. доля населения, заключивших договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором | процентов | 60 | 60 | 60 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 7. | 2.1. содержание объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 |  - |