**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.03.2024 №42 сл. Верхнесеребряковка**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2023 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

Главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 27.03.2024 №42

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»

за 2023 год

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Основные задачи Программы - совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышение эффективности деятельности Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения и муниципального управления; оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.

Основные цели Программы - совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; совершенствование организации муниципальной службы в Верхнесеребряковском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

- Подпрограмма 2 - «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества»

- Подпрограмма 3 – «Социальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 127,0 тыс. рублей, исполнение составило 127,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

1. **Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое выполнено не в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества». Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме.

В течение 2023 года был заключен контракт на официальную публикация нормативных правовых актов, проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Верхнесеребряковского сельского поселения и Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.

Подпрограмма 3 «Социальная политика». Планом реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

**3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 127,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 127,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0,95;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 0,95;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 0,95.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2023 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0(3/3) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

127,0/127,0 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Развитие муниципальной службы»
 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование – 50% | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | 50% доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию |  |  |
|  | Подпрограмма 2  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение количества человек, воспользовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации - 93% | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащихсо стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации - 93% | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие

муниципальной служба» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие муниципальной службы»  | Всего | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| местный бюджет | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Всего | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| местный бюджет | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Подпрограмма 2.«Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 3.«Социальная политика» | Всего | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| местный бюджет | 90,8 | 90,8 | 90,8 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | процент | 57,1 | 57,1 | 57,1 | - |
| 2 | Показатель 2. доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельностиАдминистрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | процент | 75,0 | 80,0 | 76,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 ««Развитие муниципальной службы в Верхнесеребряковском сельском поселении» |
| 3 | Показатель 1.1. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 42,8 | 42,8 | 42,8 | - |
| 4 | Показатель 1.2. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | процент | 42,8 | 57,1 | 57,1 | - |
| 5 | Показатель 1.3. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |
| 8 | Показатель 2.1. доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Верхнесеребряковского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Показатель 2.2. доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 100 | 100 | 95 | - |
|  | Показатель 2.3. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | процент | 72,0 | 80,0 | 76,0 | - |