**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№\_\_\_**

**\_\_.\_\_.2024 сл. Верхнесеребряковка**

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

от 26.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»»

В целях реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2024 №\_\_\_

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»»

1.В преамбуле слова «26.12.2018 № 108» заменить словами «от 02.09.2024 № 83».

2.Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 26.12.2018 №114

Муниципальная программа

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»

Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления и муниципальной службы, гражданского общества, муниципальной информационной политики.

В настоящее время муниципальными правовыми актами муниципального образования урегулированы все основные вопросы муниципальной службы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, Ростовской области.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Верхнесеребряковского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной политики Верхнесеребряковского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Верхнесеребряковского сельского поселения (далее - муниципальная служба) и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих Верхнесеребряковского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения Верхнесеребряковского сельского поселения;

расширение взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

организация официального обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения и иной правовой информации в информационном билютне «Муниципальный Вестник», являющийся официальным источником обнародования (опубликования) правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения, организация официального обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения и иной правовой информации;

совершенствование государственного и муниципального управления на территории Верхнесеребряковского сельского поселения в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года» (далее - Стратегия), а также в целях реализации на территории Верхнесеребряковского сельского поселения государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453169&date=12.08.2024&dst=100030&field=134) Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы;

создание условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы и системы профессионального развития муниципальных служащих;

создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Верхнесеребряковского сельского поселения;

создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Верхнесеребряковского сельского поселения;

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | Кодочигова Марина Юрьевна, Глава Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | этап I: 2019 – 2023 годы;  этап II: 2024 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | -совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества  -содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив;  -повышение качества жизни отдельных категорий граждан |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | всего: 1 792 892,9 тыс. рублей,  из них:  этап I: 533,9 тыс. рублей;  этап II: 763 976,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | национальная цель: возможности для самореализации и развития талантов.  Государственные программы Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.12.2016 № 1532 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения | МП | возрастающий | процентов | ведомст-венный | 51,0 | 2023 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 53,0 | ‒ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ | ‒ |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях  по профессиональ-ному развитию | МП | возрастающий | процентов | ведомст-венный | 50,0 | 2023 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | ‒ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ | ‒ |
| 1.3. | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения | МП | возрастающий | процентов | ведомст-венный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ‒ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ | ‒ |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | МП | возрастающий | процентов | ведомст-венный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения: МП – муниципальная программа; ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления в Верхнесеребряковском сельском поселении»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | |
| 1.1.1. | Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Верхнесеребряковском сельском поселении | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения;  выявление направлений деятельности, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления;  формирование комплекса мероприятий  по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | |
| 1.2.1. | Сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых  в системе местного самоуправления в Верхнесеребряковском сельском поселении | доля муниципальных служащих, принявших участие  в мероприятиях  по профессиональному развитию |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий  «Реализация муниципальной информационной политики»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | |
| 1.3.1. | Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации  о деятельности органов местного самоуправления  для жителей Верхнесеребряковского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. | | | |
| 1.4.1. | Дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения |

Примечание.

Используемое сокращение:

СМИ – средствах массовой информации.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (всего), в том числе: | 155,0 | 162,9 | 162,9 | 480,8 |
| местный бюджет | 155,0 | 162,9 | 162,9 | 480,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления в Зимовниковском районе»,  в том числе: | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения», в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики», в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение»,  в том числе: | 105,0 | 112,9 | 112,9 | 330,8 |
| местный бюджет | 105,0 | 112,9 | 112,9 | 330,8 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления

в Верхнесеребряковском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления  в Зимовниковском районе» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнесеребряковского сельского поселения | – | муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | возрастающий | МП | процентов | 51,0 | 2023 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 53,0 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Ростовской области» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения | осуществление текущей деятельности | проведена работа  по оценке эффективности деятельности  органов местного самоуправления;  проведена работа  по повышению результативности деятельности  органов местного самоуправления | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления в Верхнесеребряковском сельском поселении» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| местный бюджет (всего) | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия  для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | – | отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведение опросов об оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляющих оказание услуг населению | 25 апреля 2025 г.  25 апреля 2026 г.  25 апреля 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | аналитическая справка | отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнесеребряковского сельского поселения | – | муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информацион-ная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий ««Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих»» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрастающий | МП | процентов | 33,3 | 2023 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | ‒ |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие  в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве муниципальных служащих | возрастающий | МП | процентов | 50,0 | 2023 | 16 | 17 | 18 | 20 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения  к участию в мероприятиях  по профессиональному развитию | повышение квалификациии кадров | увеличено количество муниципальных служащих, повысивших уровень профессионального развития | человек |  | 2023 |  |  |  |
| 1.2. | Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | осуществление текущей деятельности | Количество муниципальных служащих и иных лиц, занятых в органах местного самоуправления прошедших диспансеризацию | человек |  | 2023 |  |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1  «Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения  к участию в мероприятиях  по профессиональному развитию» (всего), в том числе: |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | местный бюджет | 951 0705 07 4 02 26100 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 3. | Мероприятие (результат)1.2  «Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления»(всего), в том числе: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | местный бюджет | 951 0104 07 4 02 26130 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход  к кадровой работе на муниципальной службе в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения  к участию в мероприятиях  по профессиональному развитию | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.  Формирование списка претендентов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | 01 марта 2025  01 марта 2026  01 марта 2027 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | список претендентов на обучение | отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.  Заключение муниципальных контрактов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты | отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.3.  Организация и проведение мероприятий  по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | аналитическая информация | отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 4.  «Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | аналитическая информация | отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1  Формирование списков муниципальных служащих на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров | 31 декабря 2024  01сентября 2025  31 декабря 2025  01сентября 2026  31 декабря 2026  01сентября 2027 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | список лиц на прохождение медицинских осмотров | отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципальных контрактов на прохождение предварительных и периодических осмотров | 15 января 2025г.  15 сентября 2025 г.  15 января 2026г.  15 сентября 2026 г.  15 января 2027г.  15 сентября 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты | отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнесеребряковского сельского поселения | – | муниципальная программа Ростовской области  «Развитие муниципальной службы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование  (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в «Муниципальном вестнике Верхнесеребряковского сельского поселения», являющемся официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование  (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления для жителей Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в информационном бюллетене, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения («Муниципальный вестник Верхнесеребряковского сельского поселения») | приобретение товаров, работ и услуг | соблюдены нормы федерального  и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| местный бюджет (всего) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в информационном бюллетене, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения («Муниципальный вестник Верхнесеребряковского сельского поселения»)» (всего),  в том числе: | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 951 0113 07 4 03 26110 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование  (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления для жителей Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в информационном бюллетене, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения («Мунициальный вестник Верхнесеребряковского сельского поселения») | Х |  | аналитическая информация, сформированная  на основе анализа публикаций | отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г.  10 января 2026 г.  10 января 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | ИКЗ в плане-графике закупок | отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025 г.  31 марта 2026 г.  31 марта 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | реестровый номер контракта | отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ИКЗ – идентификационный код закупки;

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальное обеспечение»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации  и гармонизация межэтнических отношений  в Зимовниковском районе» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Верхнесеребряковского сельского поселения | – | муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» | текущая деятельность | мероприятие предусматривает выплату пенсии за выслугу лет ежемесячно | процентов | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования комплекса  процессных мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» (всего), в том числе: |  | 105,0 | 112,9 | 112,9 | 330,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 951 1001 07 4 04 13010 310 | 105,0 | 112,9 | 112,9 | 330,8 |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

тыс. рублей – тысяч рублей.

2. X – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Исполнение расходов местного бюджета в части доплаты пенсии за выслугу лет | до 06 числа каждого месяца | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежное поручение | - |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

НМЦК – начальная максимальная цена контракта;

г. – год. 2. X – данные ячейки не заполняются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |