**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 39**

«26» июня 2025 года сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

на 2025 год

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 09.01.2025 г. №11 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год» следующие изменения.

* 1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения М.Ю.Кодочигова

Распоряжение вносит начальник сектора

экономики и финансов Грибинюкова М.В

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

От 26.06.2025 № 39

«Приложение к распоряжению

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

от 09.01.2025 №11

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнесеребряковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) | | | | |
| №  п/п | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения | внебюджетные источ­ники |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Проценко М. Г., Ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям)) | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. "Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Проценко М. Г., Ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Проведены рейды по соблюдению запрета на выжигание сухой растительности | Х | 30 апреля 2025г.  31 мая 2025 г.  30 июня 2025 г.  31 июля 2025 г.  31 августа 2025г.  30 сентября  2025 г  31 октября 2025г. | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Проценко М. Г., Ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Организованы и проведены субботники по наведению порядка на территории поселения | Х | 01 мая 2025  31октября 2025 | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Кодочигова М.Ю., Глава Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.  Мероприятия по обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Х | 1 сентября 2025г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Ключко В.А.- ведущий специалист (экономист)) | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 28 декабря 2025г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | Х | 30 декабря 2025г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по сбору и вывозу отходов на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.  Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, организация сбора, вывоза и размещения ТКО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на вывоз ТКО | Х | 01 февраля 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2  Проведены рейды по выявлению на территории Верхнесеребряковского сельского поселения несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Кодочигова М.Ю., Глава Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3  Проведены работы по ликвидации выявленных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | Х | 31 декабря 2025 | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Кодочигова М.Ю., Глава Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4  Проведена приемка выполненных работ | Х | 31 декабря 2025 | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0». |