РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2013                                   № 71                             сл. Верхнесеребряковка

|  | Об утверждении муниципальной программын «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», распоряжением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 №32 «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» согласно приложению. 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения. 3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения по перечню согласно приложению №2. 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. И.о.Главы Верхнесеребряковского сельского поселения А.И. Пономаренко Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» ПАСПОРТ муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» Наименование муниципальной программы; –; муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа»). Ответственный исполнитель муниципальной программы; –; Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения. Соисполнители муниципальной программы; –; отсутствуют. Подпрограммы муниципальной программы; –; 1.Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения. 2.Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения.. Программно-целевые инструменты муниципальной программы; –; отсутствуют. Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной Программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации программы; –; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; развитие систем коммунальной инфраструктуры; приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения. - повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры; - содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в хорошем состоянии; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. снижение уровня износа водопроводных сетей, %; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением; привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству, %; привлечение предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, %. 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10203,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 8493,6 тыс.рублей; за счет средств местного бюджета – 1709,4 тыс. рублей: объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): год; Всего областной бюджет; местный бюджет. 2014; 6957.5 6664,0; 293.5. 2015; 2052,0 1829,6; 222,4. 2016; 229,5 0,0; 229,5. 2017; 236,0 0,0; 236,0. 2; 18 236,0 0,0; 236,0. 2019; 246,0 0,0; 246,0. 2020; 246,0 0,0; 246,0. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством -улучшение системы водоснабжения -повышение уровня эксплуатации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры; - приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния коммунальной сферы. Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности. Жилищно-коммунальное хозяйство поселения является приоритетной задачей для администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. Главными принципами при планировании работ по коммунальному хозяйству являются социальная значимость работ, равномерный охват всей территории поселения. Одной из важнейших проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Отсутствие финансовых ресурсов, невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, требуется обновления материально-технической базы. Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой водой потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах Стратегического плана развития Верхнесеребряковского сельского поселения до 2020 года. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Верхнесеребряковского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 40 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Верхнесеребряковского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. В настоящее время ведется капитальный ремонт водопроводных систем в сл. Верхнесеребряковка. Но всей проблемы по снабжению населения водой это не решит. Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются: - высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования; - отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды; - отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин; - отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования. На территории Верхнесеребряковского сельского поселения эксплуатируются 5 подземных скважин и 2 колодца, более 22 км водопроводных сетей. Из 6 населенных пунктов поселения источники хозяйственно-бытового водоснабжения используются только в 4. Водоснабжение остальных потребителей осуществляется из подземных водозаборов. Качество и природно-экологические характеристики подземных вод на территории поселения не одинаковы. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органа местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, находящихся на территории поселения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. - Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения. Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи: мероприятия по развитию водоснабжения; содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в хорошем состоянии; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. Период реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Верхнесеребряковского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся: повышением удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения. - Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы: «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения.» Выделение этих подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения. В рамках подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий. Основное мероприятие 1.1. Ремонт и развитие водоснабжения. Мероприятие предусматривает затраты на капитальный ремонт водопроводных сетей, текущий ремонт артезианских скважин, разработку проектной документации на строительство и ввод в эксплуатацию новых скважин. Основное мероприятие 1.2. Газификация муниципальных объектов. Мероприятие включает в себя расходы на проектную документацию по газификации здания администрации и здания культурно-досугового центра. В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения. Мероприятие предусматривает улучшение санитарного и экологического состояния в поселении, ремонт памятников, ремонт пешеходных тротуаров. Основное мероприятие 2.2. Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения. Мероприятие включает разработку проектной документации на капитальный ремонт линий электропередач и применение энергосберегающих ламп. - Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению - муниципальной программы Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 10203,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: за счет средств областного бюджета – 8493,6 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 1709,4 тыс. рублей; Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Информация о расходах областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы приведена в приложении №2,№3 к муниципальной программе. Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» (далее - Программа) осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы. 2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле ЦИФi КЦИ i = ------, ЦИП i где КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; ЦИФ i (ЦИП i) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле БЗФ i КБЗi = ------, БЗПi где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; БЗФ i (БЗП i ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы. Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1. 2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: БРПi БРФi ЭПi = ------; ЭФi = ------, ЦИПi ЦИФi где ЭПi (ЭФi ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; БРПi (БРФi ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы ЦИПi (ЦИФi ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. Значение показателя ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП . Раздел 6. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» 6.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» Наименование подпрограммы; –; «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» (далее – подпрограмма). Ответственный исполнитель подпрограммы; –; Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения. Участники подпрограммы; –; отсутствуют. Програмно-целевые инструменты подпрограммы; –; отсутствуют. Цель подпрограмм; –; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;. Задачи подпрограммы; –; повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; мероприятия по развитию водоснабжения; содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; –; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры %; снижение потерь в сетях водоснабжения %;. Этапы и сроки реализации подпрограммы; –; срок реализации – 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрогр. Ресурсное обеспечение подпрограммыммы не выделяются; –; год; Всего областной бюджет; местный бюджет. 2014; 6768,0 6664,0; 104,0. 2015; 1849,6 1829,6; 20,0. 2016; 25,0 0,0; 25,0. 2017; 25,0 0,0; 25,0. 2018; 25,0 0,0; 25,0. 2019; 30,0 0,0; 30,0. 2; 20 30,0 0,0; 30,0.. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; –; повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; улучшение системы водоснабжения; повышение уровня эксплуатации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.. Раздел 6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. Жилищно-коммунальное хозяйство поселения является приоритетной задачей для администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. Главными принципами при планировании работ по жилищно-коммунальному хозяйству являются социальная значимость работ, равномерный охват всей территории поселения. Программа включает в себя технические мероприятия по восстановлению основных фондов. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, строительство газопровода. Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения, в которой особую роль играет жилищно-коммунальное хозяйство. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Программа предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, использование всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В настоящее время ведется капитальный ремонт водопроводных сетей в сл. Верхнесеребряковка. Это положительно скажется на улучшении водоснабжения в слободе, но не решит полностью проблему водоснабжения. Необходимо строить новые артскважины и ставить дополнительные башни. В 2013 году в Верхнесеребряковском сельском поселении началось строительство газопровода. Газоснабжение природным газом потребителей Верхнесеребряковского сельского поселения будет осуществляться по отводам от газораспределительной станции (ГРС) на территории Верхнесеребряковского сельского поселения. В связи с тем, что муниципальное образование Верхнесеребряковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета. - Раздел 6.3. Цели, задачи реализации подпрограммы - муниципальной программы. Основными целями подпрограммы являются: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры. - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. - Раздел 6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы - Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции водопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию водопроводных, газопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями, позволит сохранить протяженность участков водопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них, на которых показатели их эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям данных объектов 2. Мероприятия по повышение уровня газификации объектов муниципальной собственности, Реализация мероприятий позволит выполнять работы по газификации здания администрации и культурно-досугового центра. Раздел 6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8752,6 тыс. рублей, в том числе: год; Всего областной бюджет; местный бюджет. 2014; 6768,0 6664,0; 104,0. 2015; 1849,6 1829,6; 20,0. 2016; 25,0 0,0; 25,0. 2017; 25,0 0,0; 25,0. 2018; 25,0 0,0; 25,0. 2019; 30,0 0,0; 30,0. 2020; 30,0 0,0; 30,0. На реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета направляется 8493,6 тыс. рублей; из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из местного бюджета– 259,0 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлена в приложении №2к программе. Раздел 7 . Подпрограмма «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» 7.1. ПАСПОРТ Подпрограммы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» Наименование подпрограммы; –; «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» (далее – подпрограмма). Ответственный исполнитель подпрограммы; –; Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения. Участники подпрограммы; –; отсутствуют. Програмно-целевые инструменты подпрограммы; –; отсутствуют. Цель подпрограммы; –; Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения. Задачи подпрограммы; –; активация работы по благоустройству территории поселения; повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения; освещение населенных пунктов поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; –; соответствие объектов внешнего благоустройства ГОСТу, %; привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству, %; привлечение предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, %.. Этапы и сроки реализации подпрограммы; –; срок реализации – 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Ресурсное обеспечение подпрограммы; –; год; Всего областной бюджет; местный бюджет. 2014; 189,5 0,0; 189,5. 2015; 202,4 0,0; 202,4. 2016; 204,5 0,0; 204,5. 2017; 211,0 0,0; 211,0. 2018; 211,0 0,0; 211,0. 2019; 216,0 0,0; 216,0. 2020; 216,0 0,0; 216,0.. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; –; приведение объектов внешнего благоустройства поселения в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания поселения; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения. Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы. В вопросах благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения имеется ряд проблем, которые необходимо решать. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание мест хранения отходов, дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 75% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования. Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения. Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории поселения; -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности; -недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Низкий уровень благоустройства на территории Верхнесеребряковского сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Муниципальное образование «Верхнесеребряковское сельское поселение» включает в себя 6 населенных пунктов (сл. Верхнесеребряковка, х. Верхоломов, х. Н-Жировка, х. Петухов, х. Озерский, х. В-Гай) Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом, двор, улица». Жители дворов, домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. В течение 2014 – 2020 годов необходимо организовать и провести: - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы Основной целью Программы является обеспечение комплексного развития и благоустройства Верхнесеребряковского сельского поселения, обеспечение чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: - активация работы по благоустройству территории; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения; Целевыми показателями Подпрограммы являются: -соответствие объектов внешнего благоустройства ГОСТу, %; -привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству, %; -привлечение предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, %. Реализация подпрограммы имеет важное социально-экономическое значение для Верхнесеребряковского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в благоустройстве территории. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: - приведение объектов внешнего благоустройства Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями; -создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения -улучшение состояния территории муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение»; -привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» Сроки реализации подпрограммы-2014-2020годы. 7.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы - Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятие «Освещение территории Верхнесеребряковскогосельского поселения». Предусматривается оплата за уличное освещение. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию уличного освещения. 2. Мероприятие «Ремонт памятников». Предусматривается комплекс работ по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы ВОВ. 3. Мероприятие «Капитальный ремонт пешеходных дорожек» Предусматривается разработка проектной документации на капитальный1 ремонт пешеходныхожек. 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1450,4 тыс. рублей, в том числе: 2014; 189,5 0,0; 189,5. 2015; 202,4 0,0; 202,4. 2016; 204,5 0,0; 204,5. 2017; 211,0 0,0; 211,0. 2018; 211,0 0,0; 211,0. 2019; 216,0 0,0; 216,0. 2020; 216,0 0,0; 216,0. На реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета направляется 0,0 тыс. рублей; из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из местного бюджета– 1534,4 тыс. рублей.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.4.1.Мероприятия по содержанию, по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений на них. | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эксплуатационной надежности водопроводной сети | Ухудшение качества эксплуатационной надежности водопроводной сети. Снижение уровня бесперебойного водоснабжения жителей. | Показатель 1.1 |
|  | Основное мероприятие 6.4.2. Мероприятия по повышение уровня газификации объектов муниципальной собственности | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание комфортной среды проживания на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Недостижение стратегической цели муниципальной программы. | Показатель 1.2 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие7.4.1. Освещение территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание комфортной среды проживания на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Недостижение стратегической цели муниципальной программы. | Показатель 2.2 |
|  | Основное мероприятие 7.4.2. Ремонт памятников | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | Недостижение стратегической цели муниципальной программы. | Показатель 2.1 |
|  | Основное мероприятие 7.4.3. Капитальный ремонт пешеходных дорожек | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | создание комфортной среды проживания на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Недостижение стратегической цели муниципальной программы. | Показатель 2.1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

Расходы местного бюджета

на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 6937,5 | 2032,0 | 204,5 | 236,0 | 236,0 | 246,0 | 246,0 |
| Подпрограмма | «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | X | X | X | X | 6768,0 | 1849,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 6.4.1. | Содержание, капитальный ремонт,строительство и реконструкция водопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 6684,0 | 1849.6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 6.4.2. | Газификация объектов муниципальной собственности. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 84,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | X | X | X | X | 169,5 | 182,4 | 179,5 | 211,0 | 211,0 | 216,0 | 216,0 |
| Основное мероприятие 7.4.1 | Освещение территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 169,5 | 182,4 | 184,5 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| Основное мероприятие 7.4.2 | Ремонт памятников | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 7.4.3 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения, всего | 6937,5 | 2032,0 | 204,5 | 236,0 | 236,0 | 246,0 | 246,0 |
|  |  | областной бюджет | 6664,0 | 1829,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 273,5 | 202,4 | 204,5 | 236,0 | 236,0 | 246,0 | 246,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. главы Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                                                                                                 А.И. Пономаренко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 02.10.2013 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения 
признанных утратившими силу

1.  Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 10.10.2011 №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2015 годы».

2.  Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 09.02.2012  № 9 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014годы».

3. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 16.03.2012 № 23«О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014годы».

4. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.08.2012 № 48 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014годы».

5. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 01.11.2012 № 63 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014годы».

6. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 11.02.2013 № 7 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2015годы».

7. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 06.05.2013 № 28 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2015годы».

8. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 15.07.2013 № 45 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011                №82 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2015годы».

9. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения  от 11.10.2011 № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы"

10. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 16.03.2012 № 22 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2011                №83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

11. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.08.2012 № 49 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2011 №83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

12. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 01.11.2012 № 65 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2011 №83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

13. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 06.05.2013 № 29 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2011 №83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

14. Постановление Администрации  Верхнесеребряковского сельского поселения от 15.07.2013 № 46 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2011 №83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения на 2012-2014 годы»