РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016                                     №  36                   сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ  за  2015 год

в  Верхнесеребряковском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения» по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  03.10.2013 года №74 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 года № 69 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского  сельского поселения от 02.10.2013 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013года№70 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы»,  утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по результатам за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.10.2013 года №73 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по результатам за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2015 год  согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 01.11.2013 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                        Ю.В. Сорокин

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения от 17.03.2016г  №36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнесеребряковского сельского поселения»  отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание, капитальный ремонт, строительство и реконструкция водопроводных сетей муниципального значения и сооружений на них | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Ремонт объектов коммунального хозяйства | 01.01.2015г. | - | 106,7 | 81,1 | 81,1 |
| 1.1.2 | Газификация объектов муниципальной собственности | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Газификация здания Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2015 | - | 424,6 | 424,6 | 424,6 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Освещение территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | ремонт сетей (наружного освещения) | 01.01.2015 | - | 153,0 | 126,0 | 126,0 |
| 1.2.2 | Работы по благоустройству | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук |  | 01.01.2015 | - | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 17.03.2016г  №36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»  отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В | Постановление Администрации Верхнесеребряковскогосельского поселения №46 от 13.07.2012г. "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения, Положения о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Верхнесеребряковское сельское поселение», и установлении порядка осуществления антикоррупционного мониторинга" |  | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется |  | - | - |
| 1.1.2 | - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется |  | - | - |
| 1.1.3 | - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В | снижение показателей проявления коррупции и увеличение показателей информационной открытости деятельности органа местного самоуправления |  | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.1.4 | - обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В | Ведение официального сайта Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.1.5 | - мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В. | Повышение эффективности муниципальной политики на территории сельского поселения |  | 01.01.2015 |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |
| 2. | Подпрограмма 2 ««Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнесеребряковском сельском поселении»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Дьяченко Г.В. | Приобретение информационного стенда |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - организационно-управленческие меры | специалист по муниципальному хозяйству Сайчук Н.С. | формирования здорового образа жизни |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 3.1.2 | - меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | специалист по муниципальному хозяйству Сайчук Н.С. | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения по общей профилактике наркомании |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 17.03.2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности и поведению на воде | специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Распространение среди населения памяток о правилах поведения на воде и при чрезвычайных ситуациях | 01.01.2015г. | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение ранцевых огнетушителей, изготовление планов эвакуации | специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Изготовление плана эвакуации | 01.01.2015 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.3 | Заправка огнетушителей | специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Повышение защищенности от пожаров | 01.01.2015г. | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение мегафона | специалист по вопросам муниципального хозяйства Н.С. Сайчук | Приобретение мегафона для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015г. | - | 10,0 | 5,8 | 5,8 |
| 3 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковскогосельского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 17 .03.2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Об утверждении муниципальной программы  Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; МУК КДЦ | Ремонт памятников ВОВ | 01.01.2015 |  | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 1.1.2 | Развитие библиотечного дела | МУК КДЦ Ключко В.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 |  | 269,8 | 269,8 |  |
| 1.1.3 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МУК КДЦ Чекрыгин А.И. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  | 2618,1 | 2618,1 | 434,7 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от    17 .03. 2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Кандаурова Е.В. | Обработка территорий от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения, предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством пресечения на территории поселения сжигания сухой растительности | - | - | 10,0 | 7,1 | 7,1 |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Кандаурова Е.В. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - | - | Финансирования не требуется |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Кандаурова Е.В. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Кандаурова Е.В. | улучшение экологической обстановки | - | - | 96,4 | 57,0 | 57,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 17.03.2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист по правовой и кадровой работе Г.В.Дьяченко | - | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Г.В. Кулешова | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | специалист по правовой и кадровой работе Г.В.Дьяченко | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2.« Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | специалист по правовой и кадровой работе Г.В.Дьяченко | повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Верхнесеребряковского сельского поселения. | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Верхнесеребряковского сельского поселения и Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | специалист 1 категории (экономист) Чигрина Т.Я. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2015 | - | 28,0 | 28,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 17.03.2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности» отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесеребряковского сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Специалист 1 категории ( экономист) Т.Я. Чигрина | обеспечение за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии электроэнергии | 01.01.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт уличного освещения | Специалист 1 категории ( экономист) Т.Я. Чигрина | Разработана проектно-сметная документация на ремонт уличного освещения в хуторе В-Гай Произвели текущий ремонт уличного освещения в хуторе В-Гай | 01.01.2015 |  | 115,5 | 96,4 | 96,4 |
| 2 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения от 17.03.2016г  № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения и снижением недоимки в бюджет поселения | начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | за 2015год в бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения поступило всего доходов 10123,3 тыс. руб. или 124,9% от плановых назначений, координационным советом по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 7 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 87,3тыс. руб., |  | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 98,9% |  | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Были подготовлены проекты решений Собрания депутатов, разработано два нормативно-правовых акта в части совершенствования бюджетного процесса |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | В бюджете Верхнесеребряковского сельского поселения за 2015 год резервный фонд не запланирован |  | 01.01.2015 | - | Финансирования не требуется | - |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Расходы бюджета на содержание аппарата администрации выполнены на 99,4%, в общем объеме расходов бюджета составляют 38,5% Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2781,4 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 743,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 45 муниципальных контрактов на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, информационно-консульта-ционных, страховых услуг, приобретение запчастей для автомобилей. программного обеспечения изготовление ключей ЭЦП; ГСМ, канцел. компьютера на общую сумму 634,8 тыс. рублей |  |  |  | 3545,9 | 3525,2 | 779,8 |
| 2 | Контрольное событие | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Разработано 2 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Зимовниковского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3«Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Верхнесеребряковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Предельный объем муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 |  | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3 | Контрольное событие | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Предельный объем муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X |  | 31.12.2015 | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов Кулешова Г.В. | Работы по внедрению в единую информационную систему управления общественными финансами проведены на уровне района | 01.01.2015 |  | - | Финансирования не требуется |  | - |
| 5 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Специалист по земельным и имущественным отношениям | Поступление доходов от распоряжении имуществом в 2015 году составили 27,9 т.р. Проведены работы по обмеру земельного участка находящегося в муниципальной собственности. | 01.01.2015 |  |  | 50,0 | 48,9 | 48,9 |
| 6 | Контрольное событие программы | специалистыВерхнесеребряковского сельского поселения |  | X |  | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского  сельского поселения от 17.03.2016г  №36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая разработку ПСД | специалист по вопросам муниципального хозяйства Сайчук Н.С. | содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2015 | - | 512,6 | 145,2 | 145,2 |
| 1.2 | Установка (замена) дорожных знаков | специалист по вопросам муниципального хозяйства Сайчук Н.С. |  | 01.01.2015 |  | 65,0 |  |  |
| 1.3 | Оформление дорог в муниципальную собственность | специалист по вопросам муниципального хозяйства Сайчук Н.С. |  | 01.01.2015 |  | 131,0 | 30,2 | 30,2 |
| 2 | Контрольное событие программы | специалисты Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |