РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№73

03.10.2023г. 		                                                                            сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за  9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                        М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 03.10.2023 №73

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение противоклещевой обработки в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 62,0 | 62,0 | 20,0 |  | 42,0 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.3. Обрезка деревьев | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  | 20,0 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. Актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Оплата договоров противоклещевой обработки мест массового пребывания граждан, отлова безнадзорных животных | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | X | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | X |  | 20,0 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Оплата договоров по буртованию свалок | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 102,0 | 102,0 | 20,0 |  | - |
|  |  |  | X | X | X | 102,0 | 102,0 | 20,0 |  | - |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                      М.Ю. Кодочигова