РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№74

03.10.2023г. 		                                                                            сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта» за  9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                          М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 03.10.2023 №74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта» за 9 месяцев 2023года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | 8 754,2 | 8 754,2 | 5 650,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов, Директор МУК КДЦ ВСП | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 852,6 | 4 852,6 | 3 693,2 | 1 159,4 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник сектора экономики и финансов, Директор МУК КДЦ ВСП | Оплата контрактов по материально-техническому оснащению здания клуба расположенного в х. Верхоломов | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник сектора экономики и финансов, Директор МУК КДЦ ВСП | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 901,6 | 3 901,6 | 2688,0 | 1213,6 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов, Директор МУК КДЦ ВСП | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; самодеятельные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и массового спорта | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора экономики и финансов | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8 754,2 | 8 754,2 | 5 650,1 | - |
|  |  |  | X | X | X | 8 754,2 | 8 754,2 | 6381,2 | - |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                      М.Ю. Кодочигова